АДМИНИСТРАЦИЯ ПОГРАНИЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| Отчет о реализации муниципальных программ Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области за 2019 год от | 26 февраля 2020 года | № | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Пограничное |  |  |  |

В соответствии с постановлением администрации Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области от 22.10.2013 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области» (с последующими изменениями), постановлением администрации Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области от 27.04.2015 № 16а «Об утверждении  Положения  оценки эффективности муниципальных программ Пограничного  сельсовета  Колышлейского  района Пензенской области»,

администрация Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области постановляет:

- Утвердить отчёт о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышения энергетической эффективности Пограничного сельсовета на 2014-2022  годы » по результатам за 2019 год,  согласно приложению № 1.

- Утвердить отчёт о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Пограничном  сельсовете  Колышлейского района  Пензенской области на 2014- 2022 годы» по результатам за 2019 год,  согласно приложению № 2.

- Утвердить отчёт о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области    на 2014 -2022 годы» по результатам за 2019 год,  согласно приложению № 3.

- Утвердить отчёт о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на территории Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области    на 2016 -2022 годы» по результатам за 2019 год,  согласно приложению № 4.

- Утвердить отчёт о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области на 2016-2022 годы» по результатам за 2019 год,  согласно приложению № 5.

- В целях информирования населения  опубликовать настоящее постановление в  информационном бюллетене «Информационный вестник Пограничного сельсовета» и разместить на официальном сайте администрации Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области в сети «Интернет».

- Контроль за  исполнением настоящего  постановления возложить на  главу   администрации Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области

Глава администрации Пограничного сельсовета

Колышлейского района Пензенской области                                          И.В.Никитина

Приложение № 1

Утвержден

постановлением администрации

Пограничного сельсовета

Колышлейского района Пензенской области

От 26.02.2020 №  5

Отчет о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пограничного сельсовета  на 2014-2022 годы»   по результатам за 2019 год.

По состоянию на 01 января 2020 года

| Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Степень выпол нения меро приятий % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя результативности | Еди ница измере ния | План | Факт | Откло нения % | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Район ный бюд жет | Мест ный бюд жет | Про чие источ ники | Всего | Район ный бюд жет | Мест ный бюд жет | Про чие источ ники |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Тыс. рублей | 900,429 | 230,853 | 25,6 |  | 900,429 |  | 230,853 |  | 230,853 |  | 25,6 |
| Благоустройство населенных пунктов | Тыс. рублей | 0,755 | 0,755 | 0 |  | 0,755 |  | 0,755 |  | 0,755 |  | 100 |
| Капитальный ремонт и ремонт водопровода | Тыс. рублей | 12,185 | 12,185 | 0 |  | 12,185 |  | 12,185 |  | 12,185 |  | 100 |
| Управление муниципальной собственностью | Тыс. Рублей | 99,000 | 29,700 | 30 |  | 99,000 |  | 29,700 |  | 29,700 |  | 100 |
| Итого | Тыс. рублей | 1012,369 | 273,493 | 26,7 |  | 1012,369 |  | 273,493 |  | 273,493 |  | 26,7 |

Приложение № 2

Утвержден

постановлением администрации

Пограничного сельсовета

Колышлейского района Пензенской области

От 26. 02.2020 № 5

Отчет о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Развитие  муниципальной службы в  Пограничном сельсовете Колышлейского района Пензенской области  на 2014-2022 годы»   по результатам за 2019 год.

По состоянию на 01 января 2020 года

| Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Степень выпол нения меро приятий % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя результативности | Еди ница измере ния | План | Факт | Откло нения % | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | Район ный бюджет | Мест ный бюд жет | Про чие источ ники | Всего | Район ный бюд жет | Мест ный бюд жет | Про чие источ ники |  |
| Обеспечение деятельности администрации | Тыс. рублей | 3666,642 | 3020,978 | 82,3 | 3666,642 |  | 3666,642 |  | 3020,978 |  | 3020,978 |  | 82,3 |
| Выполнение переданных государственных полномочий | Тыс. рублей | 80,300 | 80,300 | 0 | 80,300 |  | 80,300 |  | 80,300 |  | 80,300 |  | 100 |
| Социальная поддержка граждан | Тыс. рублей | 25,257 | 25,257 | 0 | 25,257 |  | 25,257 |  | 25,257 |  | 25,257 |  | 100 |
| Проведение выборов депутатов комитета местного самоуправления | Тыс. Рублей | 59,991 | 59,991 | 0 | 59,991 |  | 59,991 |  | 59,991 |  | 59,991 |  | 100 |
| Итого |  | 3832,190 | 3186,526 | 82,3 | 3832,190 |  | 3832,190 |  | 3186,526 |  | 3186,526 |  | 82,3 |

Приложение № 3

Утвержден

постановлением администрации

Пограничного сельсовета

Колышлейского района Пензенской области

От 26.02.2020 №  5

Отчет о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом   Пограничного сельсовета  на 2014-2022 годы»   по результатам за 2019 год.

По состоянию на 01 января 2020 года

| Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Степень выпол нения меро приятия % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя результативности | Еди ница измере ния | План | Факт | Откло нения % | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | Район ный бюджет | Мест ный бюд жет | Про чие источ ники | Всего | Район ный бюд жет | Мест ный бюд жет | Про чие источ ники |  |
| Предоставление межбюджетных трансфертов | Тыс. рублей | 1,808 | 1,808 | 0 | 1,808 |  | 1,808 |  | 1,808 |  | 1,808 |  | 100 |
| Управление муниципальным долгом | Тыс. рублей | 1,198 | 1,198 | 0 | 1,198 |  | 1,198 |  | 1,198 |  | 1,198 |  | 100 |
| Итого | Тыс. рублей | 3,006 | 3,006 | 0 | 3,006 |  | 3,006 |  | 3,006 |  | 3,006 |  | 100 |

Приложение № 4

Утвержден

постановлением администрации

Пограничного сельсовета

Колышлейского района Пензенской области

От 26.02.2020 № 5

Отчет о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Пограничного сельсовета  на 2016-2022 годы»   по результатам за 2019 год.

По состоянию на 01 января 2020 года

| Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Степень выпол нения меро приятия % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя результативности | Еди ница измере ния | План | Факт | Откло нения % | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | Район ный бюджет | Мест ный бюд жет | Про чие источ ники | Всего | Район ный бюд жет | Мест ный бюд жет | Про чие источ ники |  |
| Проведение воспитательной, пропагандисткой работы с населением, направленной на предупреждение терроризма | Тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

Утвержден

постановлением администрации

Пограничного сельсовета

Колышлейского района Пензенской области

От 26.02.2020 № 5

Отчет о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области на 2016-2022 годы»   по результатам за 2019 год.

По состоянию на 01 января 2020 года

| Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Степень выпол нения меро приятия % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя результативности | Еди ница измере ния | План | Факт | Откло нения % | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | Район ный бюджет | Мест ный бюд жет | Про чие источ ники | Всего | Район ный бюд жет | Мест ный бюд жет | Про чие источ ники |  |
| Формирование действенной системы профилактики правонарушений и преступлений на территории Пограничного сельсовета | Тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | Тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |